## Sheet1
存量住宅用地信息表
表1.清河区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积 | 备注
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 绿园小区 | 铁岭嘉博房地产开发有限公司 | 清河区红旗街 | 朝阳街北延伸西侧 | 普通商品房 | 2.8497 | 2020.10.12 | 2021.8.1 | 2023.8.1 | 已动工未竣工 | 0.9311
2 | 清河湾一号 | 铁岭华鑫房地产开发有限公司 | 清河区红旗街 | 影城路西侧 | 普通商品房 | 4.1694 | 2020.4.7 | 2020.8.30 | 2022.8.30 | 已动工未竣工 | 2.1316
3 | 东方家园二期 | 开原市利钧房地产开发有限公司 | 清河区张相镇 | 东方家园南侧 | 普通商品房 | 1.0825 | 2014.1.23 | 2016.7.6 | 2018.7.6 | 未动工
（1）: 变更; （2）: 东方家园二期; （3）: 开原市利钧房地产开发有限公司; （4）: 清河区张相镇; （5）: 东方家园南侧; （6）: 普通商品房 | 因存在司法纠纷，区政府正在进行调节处理
4 | 瑞赛花园住宅小区 | 辽宁盛世天成房地产开发有限公司 | 清河区张相镇 | 昌盛路南侧 | 普通商品房 | 16.6675 | 2010.12.14 | 2011.6.1 | 2013.6.1 | 已动工未竣工
变更 | 弘业悦府 | 铁岭弘业房产开发有限公司清河分公司 | 清河区张相镇 | 昌盛路南侧 | 普通商品房 |  |  |  |  | 已动工未竣工 | 5 | 因企业破产，2019年进行司法拍卖，2020年1月份办理完土地变更手续